## Feuil1
Tâche | Resp | Début | Fin estimée | Fin réelle | % réalisé | time axis 2011-04-01 to 2011-06-02
Première tâche |  | 2011-04-04 | 2011-04-16 |  | 100%
Deuxième tâche |  | 2011-04-06 | 2011-04-17
Troisième tâche |  | 2011-04-09 | 2011-04-25 |  | 50%
Fin de projet |  | 2011-04-26 | 2011-04-26
Note on A1: Auteur: Il faut INSERER les nouvelles tâches entre la première et la dernière.
Note on F1: Auteur: Si la tâche n'est pas réalisée à 100% et que la date de fin estimée est antérieure à la date du jour, la cellule en D passe au rouge, et il est possible de filtrer sur cette couleur pour n'avoir que les tâches en retard
Note on G1: Auteur: On peut modifier la date en G1, les dates suivantes sont recalculées automatiquement